АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛА МИРЮГА

ЭВЕНКИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» апреля 2025 г.                                                                                    № 20-п

Об утверждении годового отчета за 2024 год

о реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие муниципального образования

«село Мирюга» на 2023 – 2025 годы»

- В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Устава с. Мирюга Эвенкийского муниципального района Красноярского края, во исполнении Постановления № 58-п от 23.10.2023 года «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ села Мирюга Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить годовой отчет за 2024 год о реализации Муниципальной программы (далее МП) «Устойчивое развитие муниципального образования «села Мирюга» на 2023 - 2025 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

- 2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в периодическом печатном средстве массовой информации «Официальный вестник Эвенкийского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте Администрации села Мирюга в сети «Интернет» (https://miryuga-r04.gosweb.gosuslugi.ru) до 1 июня 2025 года.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Глава села Мирюга                                                                 А.А. Топоченок

- Приложение

- к постановлению № 20-п

- от «25» апреля 2025 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие муниципального образования

«село Мирюга» на 2023 – 2025 годы»

Бюджет 2024 года и плановый период 2024-2025 годов муниципального образования села Мирюга подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, утвержден Решением схода граждан села Мирюга № 42 от22.12.2023 года «О бюджете села Мирюга на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов», основными направлениями бюджетной политики Красноярского края, Эвенкийского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Бюджет сформирован в «программном» формате на основе муниципальной программы «Устойчивое развитие муниципального образования «село Мирюга» на 2023 – 2025 годы».

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждены Решениями Схода граждан села Мирюга «О бюджете села Мирюга на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» от 2212.2023г № 42 (в редакции от 19.04.2024г. № 5, от 14.08.2024г. № 19,от 19.11.2024г. № 27, от 17.12.2024г. № 33).

Основными результатами реализации муниципальной программы стали обеспечение сбалансированности бюджета в долгосрочном периоде, оптимизация расходов. Формирование бюджета село Мирюга на основе муниципальной программы направлено на устойчивое развитие села Мирюга, на эффективную реализацию вопросов местного значения поселения.

В 2024 году доля расходов на реализацию муниципальной программы составило 66%. Процент исполнения намеченных мероприятий в рамках реализации утвержденных подпрограмм составил 51%.

В ходе выполнения программы в 2024 году решались следующие задачи:

Задача 1. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности села Мирюга выполнено на 100%.

Задача 2. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями. Организация строительства, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда села Мирюга- выполнено на 81%.

В рамках плана был произведен капитальный ремонт печи в муниципальном доме (ул. Центральная д.13).

- Задача 3. Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения села Мирюга и обеспечение безопасности дорожного движения – выполнено на 8%.

- Задача 4. Организация благоустройства территории, создание среды комфортной для проживания жителей села Мирюга выполнено на 91%.  Охват населения объектами внешнего благоустройства согласно плана.

- Были выполнены следующие работы:

- 1) уличное освещение;

- 2) уборка территории;

- 3) вывоз ТКО;

- 4) содержание памятника (уборка  снега);

- 5) очистка тротуаров;

- 6) скашивание травы на дет.игровой площадке (уборка в летней период);

- 7) капитальный ремонт памятника ВОВ

- 8) приобретение баков под ТКО

- Задача 5. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и обеспечение мер пожарной безопасности на территории выполнено на 5%.

- Задача 6. Противодействие экстремизму, и профилактика терроризма выполнено 100%, приобретен баннер.

- Задача 7. Профилактика правонарушений на территории села Мирюга ЭМР Красноярского края не выполнено.

Информация о результатах проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период и о показателях результативности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей, об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений представлены в приложениях № 3,4,5,6

- Степень достижения запланированных результатов Программы и

- Оценка экономической эффективности достижения результатов

- реализации программы показаны в таблицах № 1 и №2